## Final
Sprint | Dependencias funcionales | Jira | Tipo | Modulo | Nombre | Prioridad | Contexto | Descripción | Herramienta
Sprint1 |  | * | General | Proyectos | Manejo de Requerimientos |  |  |  | Word
Sprint1 |  | * | General |  | Requerimientos (Backlog) |  |  |  | Word
Sprint1 |  | * | General |  | Implementar Jira |  |  |  | Word
Sprint1 |  | * | General | Proyectos | Compartir Documentación |  |  |  | Confluence Allassian
Sprint1 |  | * | General | Proyectos | SCRUM |  |  |  | Jira Allassian
Sprint1 |  | * | General | Desarrollo Software | Control de versiones |  |  |  | GIT
Sprint1 |  | * | General | QA | Automatizar calidad de software |  |  |  | Sonar
Sprint1 |  | * | General | QA | Pruebas unitarias |  |  |  |  | Jesús
Sprint1 |  |  | General | CI/CD | Implementar Pipes |  |  | Pull request, pull,calidad, compila, deploy -> Stage,Pruebas Automaticas,OK -> Commit Stage,Deploy Prod, Pruebas automáticas, ok -> commit -Prod | Devops | DEVOPS
Sprint1 |  | * | General | Infraestructura | Implementar 3 servidores |  |  | DEV, STAGE, PROD --> DEV, QA |  | Boris
Sprint1 |  |  | General | Infraestructura | Mapeo IP Publica
Sprint1 |  | * | General | Comunicación | Api Hook |  |  |  | PHP
Sprint1 |  | * | General | Comunicación | Api DB |  |  |  | PHP
Sprint1 |  | * | General | Infraestructura | Conexión Visual Studio Code - GIT |  |  | Git rs el sistema de control de versiones
Sprint1 |  | * | General | Feel and look |  |  |  | Iconos, Imágenes, menú, botones fonts
Sprint1 |  | * | General | Menú principal
Sprint1 |  | * | General | Definir módulos y menú principal
Sprint1 | CAT01 |  | General | Seguridad | Catálogos |  |  | Usuarios, Grupos, Membresia
Sprint1 |  | * | TGONE | Tiempo real/Históricos | Analizar Track |  |  | Diseccionar los datos provenientes del dispositivo
Sprint1 |  | * | CIMEDI | General | Presentación operativa CIMEDI |  |  | Documento de PowerPoint
Sprint1 |  | * | CIMEDI | Comunicación | Automatic Answer Chat Android |  |  | Respuesta automática en WhatsApp
Sprint1 |  | * | CIMEDI | Comunicación | Automatic Answer Chat IOS |  |  | Respuesta automática en WhatsApp
Sprint1 |  |  | General | General | Angular 21 29/nov/25 capacitación
Sprint1 |  |  | General | General | Angular 22 03/Junio/26 Capacitación |  | https://www.campusmvp.es/recursos/post/angular-22-guia-de-novedades-con-ejemplos-de-codigo.aspx?srsltid=AfmBOopr-WJTGNxa7B3QFa83OU3nUF-sSkKOwdCliwfZO0fIh_Utj4mX
Sprint1 |  | * | General | General | Comunicación Angular API Hook |  |  | Recepción y almacenamiento de datos del dispositivo a BD
Sprint1 |  | * | General | General | Comunicación Angular API DB |  |  | Interacción de Front end con Base de datos
Sprint1 |  |  | General | General | Validación de tipo de datos
Sprint1 |  | * | General | General | Implementación Identidad Grafica
Sprint1 |  | * | General | General | Angular Menu -Módulos |  |  | Programar el menú de la aplicación
Sprint1 |  | * | General | General | Select Component |  |  | Componente (Forma) general de selección de registros
Sprint1 |  | * | General | General | CRUD component |  |  | Componente interfase de datos
Sprint1 |  | * | General | General | Conexión entre componentes 3 Ways, http route, json, otra |  |  | Comunicación entre Componentes
Sprint1 |  |  | General | General | Compilación en Angular
Sprint1 |  | * | General | General | Compilación en Android
Sprint1 |  | * | General | General | Compilación en Xcode
Sprint1 |  |  | General |  | Diseño estructura de datos Seguridad, Configuracion , multilenguaje,derechos
Sprint1 |  |  | General |  | Arquitectura mySql, Api, Angular 21,22, Pyton(No BD), PHP
Sprint1 |  |  | General |  | Compilacion Angular 21, Angular 22
Sprint1 |  |  | General |  | Infraestructura, Ambientes, Dev + QA
Sprint1 |  |  | General |  | Diseño Grafico compatible con Identidad
Sprint1 |  |  | General |  | API acceso a BD
Sprint1 |  |  | General |  | API Recepcion de datos LORA
Sprint1 |  |  | General |  | Diseño de modulos
Sprint1 |  |  | General |  | Menu / Organización del sistema Angular 21, Angular 22
Sprint1 |  |  | General |  | Forma de selección de registro Angular 21, Angular 22
Sprint1 |  |  | General |  | Forma de crud Angular 21, Angular 22
Sprint1 |  |  | General |  | Git
Sprint1 |  |  | General |  | Git + Visual studio Code
Sprint1 |  |  | General |  | Sonar
Sprint1 |  |  | General |  | Jetkins
Sprint1 |  |  | TGone02 |  | Diseño BD Medidores, tipos, dispositivos
Sprint1 |  |  |  |  | Download trama, api, lore
Sprint1 |  |  |  |  | Save trama , lore MySQL
Sprint1 |  |  | General |  | Ambiente de desarrollo
Sprint1 |  |  | General |  | Visual studio + Scrum
Sprint1 |  |  | General |  | Diseño grafico
Sprint1 |  |  | General |  | Comunicación externa
Sprint1 |  |  | General |  | Comunicación BD
Sprint1 |  |  | General |  | Tabla de Prueba para el Crud de IA |  |  | Crear tabla de prueba con campos de todos los tipos disponibles en MySql para probar el CRUD y el Select page generado por IA
Sprint 2 |  | * | TGone02 |  | Campos calculados en tabla de lectura |  |  | Modificar el proceso TOV452_END para que inserte los campos calculados en la tabla TOV_452 cuando se complete la lectura del dispositivo
Sprint 2 |  | * | TGone02 |  | Unidades de medida |  |  | Crear VIEW de la tabla TOV_452 para incluir la abreviatura de las unidades de las dimensiones en la tabla TOV_452
Sprint 2 |  | * | General |  | implementacion de Arbol en Base de datos |  |  | Crear las tablas del modulo de Arbol , para organizar jerarquicamente la consulta de los dispositivos en la interfase grafica
Sprint 2 |  | * | General |  | implementacion del modulo de seguridad en Base de datos |  |  | Crear las tablas del modulo de Seguridad para que las controle la Interfase de usuario
Sprint 2 |  |  | General |  | Diseño de seguridad con tokens |  |  | Diseño de Seguridad del sistema incorporando el uso de token
Sprint 2 |  |  | General |  | Instalacion de ambiente de desarrollo en C |  |  | Revision del lenguaje de programacion C para incluir en un ejecutable las claves de acceso a las bases de datos del sistema y la generacion de TOKENS
Sprint 2 |  |  | General |  | Investigar Mejor opcion Google, Amazon, Azure
Sprint 2 |  |  | TgOne |  | Bug , el get no trae Condicion numerica
Sprint 2 |  |  | TGONE |  | Documentar Arbol para el Body de la API BD
Sprint 2 |  |  | General |  | Documentar Modulo de seguridad para el Body de la API BD
BackLog | CAT01 |  | General | Seguridad | Login |  |  | Ventana de ingreso al sistema
BackLog | CAT01 |  | General | Seguridad | Sesión |  |  | Control de usuarios firmados en el sistema
BackLog | CAT01 |  | General | Seguridad | Derechos |  |  | Derecho a usuario, derecho a grupo
BackLog | CAT01 |  | General | Seguridad | Certificado |  |  | Para usar HTTP S
BackLog |  |  | General | Licencia | Control de licencias |  |  | Mecanismo anti piratería de software
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Catálogos |  |  | Dispositivos, variables,
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Displays |  |  | Numero , barra de nivel, semáforo, aguja
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Graficas |  | Históricos y tiempo real | Velas Japonesas
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Reportes |  | Históricos y tiempo real | Exportar a Excel
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Alarmas |  | Históricos y tiempo real | Administración de variables fuera de rango
BackLog | CAT01 | * | TgMonitor | Dispositivos | Dashboard |  |  | Resumen general grafico en una sola forma
BackLog |  |  | General |  | Errores
BackLog |  |  | General |  | Mensajes
BackLog |  | * | General | Configuración | DB config |  |  | Se genera un archivo de texto con la configuración de la BD y se sube por ftp | Angular
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Configuracion de tipo de dispositivo |  |  | Variables, Latencia , mensajes, min,max, escala, alarma min, alarma max
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Variables
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Latencia
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Mensajes
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Alta de dispositivo |  |  | min, max, unidad de scala,tipo de grafico (splash) , estatus de alarma ?
BackLog |  |  | TGONE |  | Arbol de clasificacion
BackLog |  |  | TGONE |  | Append dispositivo-> tree
BackLog |  |  | General |  | Reportes
BackLog |  |  | TgMonitor |  | Tiempo real
BackLog |  |  | TGONE |  | Alarmas , varias por dispositivo
BackLog |  |  | General |  | Seguridad ->Multilenguaje
BackLog |  |  | General |  | Configuracion - > Conexión
BackLog |  |  | General |  | Configuracion Interna , BD variables de medio ambiente
BackLog |  |  | General |  | Sesion
BackLog |  |  | General |  | Certificado
BackLog |  |  | General |  | configuracion Usuario
BackLog |  |  | General |  | Configuracion Grupos
BackLog |  |  | General |  | Derechos multilenguaje

## Epicas
Epicas
Manejo de proyectos
Arquitectura
Infraestructura
Ambiente de desarrollo
Implementacion continua (Dev,QA, Stage, Prod)
Comunicación a base de datos
establecer comunicación con
UI
Definicion de modulos TGVERSO
Configuracion a BD UI LOCAL
Seguridad
Multilenguaje
Definicion de modulos TGONE20
Configuracion de tipos de medidor
Configuracion de dispositivos
Desarrollar modulo de alarmas
Reportes
Alarmas
Segmentacion por arboles

## Hoja1
Old Status | Clave | Dependencias funcionales | Tipo | Modulo | Nombre | Prioridad | Contexto | Descripción
|  |  | TGVERSO | Proyectos | Formato Requerimientos |  |  |  | Word
Wait |  |  | TGVERSO |  | Requerimientos (Backlog) |  |  |  | Word
|  |  | TGVERSO | Proyectos | Compartir Documentación |  |  |  | Confluence Allassian
|  |  | TGVERSO | Proyectos | SCRUM |  |  |  | Jira Allassian
|  |  | TGVERSO | Desarrollo Software | Control de versiones |  |  |  | GIT
Wait |  |  | TGVERSO | QA | Automatizar calidad de software |  |  |  | Sonar
Wait |  |  | TGVERSO | QA | Pruebas unitarias |  |  |  |  | Jesús
Wait |  |  | TGVERSO | CI/CD | Pipes |  |  | Pull request, pull,calidad, compila, deploy -> Stage,Pruebas Automaticas,OK -> Commit Stage,Deploy Prod, Pruebas automáticas, ok -> commit -Prod | Devops | DEVOPS
Wait |  |  | TGVERSO | Infraestructura | Implementar 3 servidores |  |  | DEV, STAGE, PROD --> DEV, QA |  | Boris
|  |  | TGVERSO | Infraestructura | Mapeo IP Publica
|  |  | TGVERSO | Comunicación | Api Hook |  |  |  | PHP
|  |  | TGVERSO | Comunicación | Api DB |  |  |  | PHP
Wait |  |  | TGVERSO | Configuración | DB config |  |  | Se genera un archivo de texto con la configuración de la BD y se sube por ftp | Angular
|  |  | TGVERSO | Infraestructura | Conexión Visual Studio Code - GIT |  |  | Git rs el sistema de control de versiones
|  |  | TGVERSO | Feel and look |  |  |  | Iconos, Imágenes, menú, botones fonts
|  |  | TGVERSO | Menú principal
Wait |  |  | TGVERSO | Definir módulos y menú principal
Wait |  | CAT01 | TGVERSO | Seguridad | Catálogos |  |  | Usuarios, Grupos, Membresia
Wait |  | CAT01 | TGVERSO | Seguridad | Login |  |  | Ventana de ingreso al sistema
Wait |  | CAT01 | TGVERSO | Seguridad | Sesión |  |  | Control de usuarios firmados en el sistema
Wait |  | CAT01 | TGVERSO | Seguridad | Derechos |  |  | Derecho a usuario, derecho a grupo
|  | CAT01 | TGVERSO | Seguridad | Certificado |  |  | Para usar HTTP S
Wait |  |  | TGVERSO | Licencia |  |  |  | Mecanismo anti piratería de software
Wait |  |  | TGONE | Tiempo real/Históricos | Analizar Track |  |  | Diseccionar los datos provenientes del dispositivo
Wait |  | CAT01 | TGONE | Dispositivos | Catálogos |  |  | Dispositivos, variables,
Wait |  | CAT01 | TGONE | Dispositivos | Displays |  |  | Numero , barra de nivel, semáforo, aguja
Wait |  | CAT01 | TGONE | Dispositivos | Graficas |  | Históricos y tiempo real | Velas Japonesas
Wait |  | CAT01 | TGONE | Dispositivos | Reportes |  | Históricos y tiempo real | Exportar a Excel
Wait |  | CAT01 | TGONE | Dispositivos | Alarmas |  | Históricos y tiempo real | Administración de variables fuera de rango
Wait |  | CAT01 | TGVERSO | Dispositivos | Dashboard |  |  | Resumen general grafico en una sola forma
|  |  | CIMEDI | General | Presentación operativa CIMEDI |  |  | Documento de PowerPoint
|  |  | CIMEDI | Comunicación | Automatic Answer Chat Android |  |  | Respuesta automática en WhatsApp
|  |  | CIMEDI | Comunicación | Automatic Answer Chat IOS |  |  | Respuesta automática en WhatsApp
|  |  | TGVERSO | General | Angular 21 29/nov/25 capacitación
|  |  | TGVERSO | General | Angular 22 03/Junio/26 Capacitación |  | https://www.campusmvp.es/recursos/post/angular-22-guia-de-novedades-con-ejemplos-de-codigo.aspx?srsltid=AfmBOopr-WJTGNxa7B3QFa83OU3nUF-sSkKOwdCliwfZO0fIh_Utj4mX
|  |  | TGVERSO | General | Comunicación Angular API Hook |  |  | Recepción y almacenamiento de datos del dispositivo a BD
|  |  | TGVERSO | General | Comunicación Angular API DB |  |  | Interacción de Front end con Base de datos
|  |  | TGVERSO | General | Validación de tipo de datos
|  |  | TGVERSO | General | Implementación Identidad Grafica
|  |  | TGVERSO | General | Angular Menu -Módulos |  |  | Programar el menú de la aplicación
|  |  | TGVERSO | General | Select Component |  |  | Componente (Forma) general de selección de registros
| CAT01 |  | TGVERSO | General | CRUD component |  |  | Componente interfase de datos
|  |  | TGVERSO | General | Conexión entre componentes 3 Ways |  |  | Comunicación entre Componentes
|  |  | Netzen | General | Capacitación general Netzen
|  |  | Netzen |  | Reporte de Ventas de oferta Netzen
|  |  | Netzen |  | Inducción a IT Reportes Netzen
|  |  | TGVERSO | General | Compilación en Angular
|  |  | TGVERSO | General | Compilación en Android
|  |  | TGVERSO | General | Compilación en Xcode
Manejo de requerimientos Jira
|  |  | TGVERSO |  | Diseño estructura de datos Seguridad, Configuracion , multilenguaje,derechos
|  |  | General |  | Arquitectura mySql, Api, Angular 21,22, Pyton(No BD), PHP
Compilacion Angular 21, Angular 22
Compilar Android
Compilar IOS
Infraestructura, Ambientes, Dev + QA
Diseño Grafico compatible con Identidad
API acceso a BD
API Recepcion de datos LORA
Diseño de modulos
Errores
Mensajes
Menu / Organización del sistema Angular 21, Angular 22
Forma de selección de registro Angular 21, Angular 22
Forma de crud Angular 21, Angular 22
Git
Git + Visual studio Code
Sonar
Jetkings
|  |  | TGone02 |  | Diseño BD Medidores, tipos, dispositivos
Download trama, api, lore
Save trama , lore MySQL
[5 empty] | Configuracion de tipo de dispositivo |  |  | Variables, Latencia , mensajes, min,max, escala, alarma min, alarma max
Variables
Latencia
Mensajes
[5 empty] | Alta de dispositivo |  |  | min, max, unidad de scala,tipo de grafico (splash) , estatus de alarma ?
Arbol de clasificacion
Append dispositivo-> tree
Reportes
Tiempo real
Alarmas , varias por dispositivo
|  |  | Proyectos |  | Back Log
Control de calidad Sw
Control de versiones
Automatizacion + Despliegue continuo
Scrum
Documentacion de requerimientos (Confluence ? )
Tickets->Monday
|  |  | TGVerso |  | Arquitectura
Servidores
Ambiente de desarrollo
Visual studio + Scrum
Diseño grafico
Comunicación externa
Comunicación BD
Seguridad ->Multilenguaje
Configuracio - > Conexión
Configuracion Interna , BD variables de medio ambiente
Sesion
Certificado
configuracion Usuario
Configuracion Grupos
Derechos multilenguaje